## Instrucciones
DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL
DEBILIDADES PRORRECTORÍA
Considerando que esta consulta interna tiene como objetivo detectar de manera temprana las brechas institucionales, en este primer seguimiento al Plan, se solicita señalar el nivel de avance de cada Estrategia conducente a la superación de la debilidad y no a la debilidad en sí misma. De esta forma se podrá realizar un análisis más exhaustivo.
Se agradece llenar la hoja excel "Debilidades Prorrectoría" de acuerdo a las siguientes instrucciones:
1. Estado Actual de superación de la Estrategia: Para cada estrategia, se solicita identificar la categoría que mejor representa el estado en que se encuentra. Las opciones son las siguientes:
1: Estrategia No Realizada | Corresponde a una estrategia de la debilidad que se mantiene. No se ha realizado ninguna o casi ninguna de las actividades que se propusieron en el Plan de Mejora.
2: Estrategia en Proceso de Realización | Corresponde a una estrategia de la debilidad que, si bien todavía quedan elementos por mejorar, se lograron realizar algunas de las actividades propuestas en el Plan de Mejora.
3: Estrategia Realizada | Corresponde a una estrategia de la debilidad que ya no se presenta. Se lograron realizar todas o la mayoría de las actividades propuestas en el Plan de Mejora.
2. Nivel de Superación de la Estrategia: El número que identifique el nivel de avance. Estas categorías se relacionan con las anteriores, por lo tanto, es importante tener en cuenta el siguiente cuadro.
1: Estratega No Realizada | 1 | Nada Superada | No se avanzó en la realización de la estrategia para la debilidad
| 2 | Poco Superada | Se avanzó mínimamente en la realización de la estrategia para la debilidad
2: Estrategia Parcialmente Realizada | 3 | Medianamente Superada | Se realizaron algunos elementos de la estrategia para la debilidad
| 4 | Mayoritariamente Superada | La estrategia se realizó casi en su totalidad
3: Estrategia Realizada | 5 | Completamente superada | Se realizó absolutamente la estrategia
3. Observaciones: se solicita completar con detalles de las actividades, fechas, resultados, así como también comentarios u obstáculos que tuvieron que enfrentar y evidencias con las que cuenta. En este apartado se puede señalar lo que considere más relevante del proceso.
Considerando que existen debilidades cuya superación depende de mas de una Vicerrectoría, esta Dirección concretará la consulta a cada una de ellas, sin embargo, se ha definido una Unidad como responsable principal y una Unidad como corresponsable.

## Tablas (hidden)
Estado Actual de Superación de la Estrategía
1 | Estrategia No Realizada
2 | Estrategia en Proceso de Realización
3 | Estrategia Realizada
Nivel de Superación de la Estrategía
1: Estratega No Realizada | 1 | Nada Superada
| 2 | Poco Superada
2: Estrategia Parcialmente Realizada | 3 | Medianamente Superada
| 4 | Mayoritariamente Superada
3: Estrategia Realizada | 5 | Completamente superada

## Debilidades Prorrectoría
https://drive.google.com/drive/folders/10QjQcoXb8Z54Z0SBDM_pKXRW04BKK8q2
DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN
DEBILIDADES PRORRECTORÍA DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL
INFORMACIÓN A COMPLETAR POR VICERRECTORÍA ACADÉMICA
N° | AREA | Debilidad | Tipo de Debilidad | Objetivo | Estrategias | Unidad Responsable | Responsable Principal | CorResponsable | Estado Actual de superación de la Estrategia | Nivel de Superación de la Estrategia | Observaciones (Comentarios, descripción de la actividad, fecha de realización, resultados, obstáculos, evidencias, etc.) | Observaciones DDIC (evidencia/acciones en vault)
1 | 10.1. AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | 1. Existe una percepción de baja participación desde las unidades académicas en la toma de decisiones del gobierno central. CNA: Comentrio a Debilidad 1: Algunas unidades académicas perciben baja participación en la toma de decisiones de gobierno, para lo cual la Institución ha desarrollado una batería de acciones para su solución. | Interna - CNA | 1.1. Aumentar el reconocimiento de las buenas prácticas/acuerdos logrados en el proceso de toma de decisiones de las distintas instancias colegiadas. | 1.1.1 Implementar Plan de Difusión de las buenas prácticas/ acuerdos asociados al proceso de toma de decisiones | Rectoría Prorrectoría Dirección de Desarrollo Institucional | Rectoría/Prorrectoria | Vicerrectoría Académica |  |  |  | [[Criterio 5]] (Gobierno y estructura). El Informe de Medio Término 2024 confirma la debilidad: detecta falta de flujo oportuno de información clave hacia la Junta Directiva y el Consejo Académico, y advierte el riesgo de centralización de la gestión que distancia a las unidades del gobierno central. ACCIONES EN VAULT (Tareas [[Criterio 5]]): revisar estructura orgánica 2019–2026 y el relato de cambios (PRORRECTORIA); normativa y funcionamiento del Consejo Superior/Consejo Universitario y del Consejo Institucional de la Calidad (DFL29 art. 64-65). Instrumento existente: Sistema de Control de Gestión 2030 (BRECHAS Vicerrectorías).
|  |  |  | 1.2. Fortalecer la comunicación entre gobierno central y las unidades académicas | 1.2.1 Aumentar la usabilidad del actual Sistema de Control de Gestión 2030 que permite un control de gestión más efectivo
1.2.2 Generar nuevas instancias de diálogo y coordinación entre autoridades del Gobierno Central y las unidades académicas
2 | 10.1. AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | 2. La definición e implementación de políticas y mecanismos para asegurar la disponibilidad de mantenimiento y renovación del equipamiento aún no se ha reflejado en reducir totalmente la heterogeneidad entre las distintas unidades académicas | Interna | 2.1 Velar porque cada unidad académica cuente con su equipamiento en óptimas condiciones | 2.1.1 Realizar un levantamiento de las necesidades de mantención del equipamiento de las unidades académicas | Prorrectoría | Prorrectoría/Dirección de Gestión | Decanatos y Unidades Académicas |  |  |  | [[Criterio 8]] (Gestión de recursos) y [[Criterio 13]]. El Medio Término 2024 califica la infraestructura como debilidad transversal 'agravada' y la lentitud de adquisición/mantención de equipos como nudo crítico reconocido por directivos, académicos y estudiantes. ACCIÓN EN VAULT (Tarea [[Criterio 13]]): atacar la desigualdad de infraestructura/equipamiento designando un Centro de Equipamiento (VRIIC). Coincide con las estrategias de levantamiento y plan institucional de mantención/renovación de equipamiento.
[5 empty] | 2.1.2 Implementar Plan institucional de mantención de equipamiento actualizado en todas las unidades académicas | Prorrectoría y Decanatos | Prorrectoría/Dirección de Gestión | Decanatos y Unidades Académicas
Unidades académicas
|  |  |  | 2.2 Permitir la renovación del equipamiento en el marco de disminuir la heterogeneidad existente hoy día entre las distintas unidades académicas | 2.2.1 Realizar un levantamiento de las necesidades de equipamiento en las distintas unidades académicas | Prorrectoría y Decanatos | Prorrectoría/Dirección de Gestión | Decanatos y Unidades Académicas
2.2.2 Realizar un Plan de adquisición del equipamiento
3 | 10.1. AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | 3. La participación de académicos y docentes en procesos de gestión académica (planificación estratégica, aseguramiento de la calidad) no se encuentra valorada en los respectivos convenios de desempeño, por lo que se producen sobrecargas laborales o superposición de tareas | Interna | 3.1 Lograr que la participación de académicos y docentes en los distintos procesos de gestión sea reconocida y valorada en los Convenios de Desempeño evitando sobrecargas | 3.1.1. Incorporar dentro de los convenios de desempeño el tiempo dedicado a labores de gestión por los académicos. | Prorrectoría y Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría Académica | Prorrectoría/Dirección de Desarrollo Institucional/Dirección de Aseguramiento de la Calidad y Acreditación |  |  |  | [[Criterio 6]] (Gestión y desarrollo de personas) y [[Criterio 3]]. El Medio Término 2024 constata que los Convenios de Desempeño Académico integran docencia, investigación, gestión y VcM, pero la carga de gestión aún no se reconoce formalmente. ACCIONES EN VAULT (Tareas): definición de la carrera académica docente (VRA); ciclo completo de evaluación y calificación académica — Resolución N°2196/2019 (VRA); normativa del cuerpo académico. La estrategia de plataforma de convenios tiene respaldo en el diagnóstico del vault.
[5 empty] | 3.1.2 Distribuir las horas dedicadas a docencia, investigación y gestión para los académicos que asumen cargos administrativos |  | Vicerrectoría Académica | Prorrectoría/Dirección de Desarrollo Institucional/Dirección de Aseguramiento de la Calidad y Acreditación
[5 empty] | 3.1.3 Crear Plataforma online para la sistematización de los Convenios de Desempeño | Prorrectoría, Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría Académica | Prorrectoría/Dirección de Desarrollo Institucional/Dirección de Aseguramiento de la Calidad y Acreditación
4 | 10.1. AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | 4. Si bien existe un avance en la integración de los sistemas de información, la Institución aún cuenta con mecanismos de validación manuales que no permite la consolidación del sistema integral | Interna | 4.1 Continuar con la modernización de los procesos claves de gestión de la docencia, investigación y Vinculación con el Medio | 4.1.1 Ampliar alcance del Sistema de Plataformas Gestión de la Información a Facultades, Escuelas y Departamentos. | Prorrectoría | Prorrectoría | Dirección de Desarrollo Institucional |  |  |  | [[Criterio 8]] (sistemas de información). El Medio Término 2024 marca con 'máxima urgencia' la debilidad en sistemas de información (obsoletos y desarticulados; 5 de 12 en operación) y el tránsito hacia una 'universidad digital'. ACCIONES EN VAULT (Tareas [[Criterio 8]]): proyecto de virtualización (PRORRECTORIA, M. Rosinelli); integrar plataformas de gestión de docencia, investigación y VcM. Coincide con las estrategias de ampliar e integrar el Sistema de Plataformas de Gestión de la Información y digitalizar procesos manuales.
Prorrectoría
[5 empty] | 4.1.2 Integrar sistemas de gestión de la Docencia, Investigación y vinculación con el medio a nivel institucional | Prorrectoría | Prorrectoría | Dirección de Desarrollo Institucional
[5 empty] | 4.1.3 Aumentar la digitalización de los procedimientos manuales | Prorrectoría y las Vicerrectorías | Prorrectoría | Dirección de Desarrollo Institucional
5 | 10.2. DOCENCIA DE PREGRADO | 4. Con respecto a los Servicios de Apoyo Administrativos-Docentes, los procesos informáticos actuales resultan insuficientes para responder a las nuevas demandas del estudiantado | Interna | 4.1 Lograr digitalizar la totalidad de los trámites administrativos del estudiantado, mejorando el servicio entregado | 4.1.1 Modernizar el servicio administrativo entregado a los estudiantes | Prorrectoría, Vicerrectoría Académica | Prorrectoría | Vicerrectoría Académica |  |  |  | [[Criterio 8]] (Gestión de recursos / sistemas de información). El Medio Término 2024 marca con 'máxima urgencia' la debilidad en sistemas de información (obsoletos y desarticulados; 5 de 12 en operación) y el tránsito hacia 'universidad digital'. ACCIONES EN VAULT (Tareas [[Criterio 8]]): fortalecimiento/modificación de UVirtual–Moodle (VRA, Edison Caprile); proyecto de virtualización (PRORRECTORIA, M. Rosinelli). Coincide con la estrategia 4.1.1.
6 | 10.3. ÁREA INVESTIGACIÓN | 1. Si bien se ha avanzado en materia de infraestructura de Investigación en el último periodo, aún existe una insuficiente información de las necesidades de infraestructura de algunas áreas de investigación de las Unidades Académicas CNA: Comentario Debilidad 1 La Universidad cuenta con una infraestructura adecuada a las necesidades de su proyecto académico, procurando con ello contribuir de manera significativa al desarrollo de una educación de excelencia y con un desafío permanente por generar espacios de calidad para áreas prioritarias como la Docencia, Investigación e Innovación. Sin embargo, siguen existiendo brechas entre las distintas unidades académicas, donde la Universidad reconoce cierta heterogeneidad en la calidad y disponibilidad de la infraestructura y equipamiento. Consideración: Se definió un Plan de Infraestructura 2014–2019, que define los objetivos y acciones estratégicas que han orientado un crecimiento sostenible y coherente respecto a la modernización de la Universidad, incluyendo una importante inversión de MM$ 85.230 aproximadamente en la construcción de edificios durante el período. Se releva particularmente la ejecución de dos grandes obras en la Facultad de Administración y Economía y en la Facultad de Ingeniería. | Interna - CNA | 1.1 Mantener actualizada la información de las necesidades de infraestructura de las áreas de investigación de las unidades académicas | 1.1.1 Realizar un levantamiento de las necesidades de mantenimiento de infraestructura en las distintas unidades académicas | Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación | Prorrectoría | Vicerrectoria Académica y Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación |  |  |  | [[Criterio 13]] y [[Criterio 8]]. El Medio Término 2024 identifica la infraestructura como debilidad transversal 'agravada' y señala que los nudos críticos en investigación son la infraestructura y los tiempos de adquisición de equipamiento. ACCIÓN EN VAULT (Tareas [[Criterio 13]]): la resolución de acreditación menciona explícitamente la desigualdad en infraestructura y equipamiento, atacable designando un Centro de Equipamiento (VRIIC). Coincide con las estrategias de levantamiento y sistema de registro de equipamiento.
[5 empty] | 1.1.2 Construir un sistema informático que permita el registro actualizado y la gestión del equipamiento de los laboratorios de todas las unidades y las áreas |  | Prorrectoría | Vicerrectoria Académica y Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación
7 | 10.5 VINCULACIÓN CON EL MEDIO | 1. No se han fortalecido suficientemente mecanismos que aseguren un financiamiento permanente para instrumentos de vinculación con más de cinco años de trayectoria, lo que dificulta la proyección de largo plazo de la vinculación con impactos demostrados en el entorno | Interna | 1.1. Crear mecanismo de financiamiento interno para proyectos con más de cinco años de desarrollo | 1.1.1 Realizar un levantamiento de los proyectos de más de 4 años, que requieren financiamiento | Vicerrectoría de Vinculación con el Medio | Vicerrectoría de Vinculación con el Medio | _ |  |  |  | [[Criterio 11]] (Política y gestión de la VcM). El Medio Término 2024 valora la política y el modelo de VcM en aplicación, con estructura centralizada de gestión; el desafío es sostener financiamiento e impacto. ACCIÓN EN VAULT (Tareas [[Criterio 11]]): definir política VIME por nivel y acciones con el medio; incluir Educación Continua (aspecto consultado en acreditaciones institucionales). Base para el mecanismo de financiamiento interno de proyectos de larga data.
[5 empty] | 1.1.2 Establecer criterios para la asignación de recursos |  | Vicerrectoría de Vinculación con el Medio | _
[5 empty] | 1.1.3 Asignar financiamiento de acuerdo al cumplimiento de los criterios institucionales | Prorrectoría | Prorrectoría | Vicerrectoría de Vinculación con el Medio