## Instrucciones
DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL
DEBILIDADES VICERRECTORÍA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Considerando que esta consulta interna tiene como objetivo detectar de manera temprana las brechas institucionales, en este primer seguimiento al Plan, se solicita señalar el nivel de avance de cada Estrategia conducente a la superación de la debilidad y no a la debilidad en sí misma. De esta forma se podrá realizar un análisis más exhaustivo.
Se agradece llenar la hoja excel "Debilidades VIME" de acuerdo a las siguientes instrucciones:
1. Estado Actual de superación de la Estrategia: Para cada estrategia, se solicita identificar la categoría que mejor representa el estado en que se encuentra. Las opciones son las siguientes:
1: Estrategia No Realizada | Corresponde a una estrategia de la debilidad que se mantiene. No se ha realizado ninguna o casi ninguna de las actividades que se propusieron en el Plan de Mejora.
2: Estrategia en Proceso de Realización | Corresponde a una estrategia de la debilidad que, si bien todavía quedan elementos por mejorar, se lograron realizar algunas de las actividades propuestas en el Plan de Mejora.
3: Estrategia Realizada | Corresponde a una estrategia de la debilidad que ya no se presenta. Se lograron realizar todas o la mayoría de las actividades propuestas en el Plan de Mejora.
2. Nivel de Superación de la Estrategia: El número que identifique el nivel de avance. Estas categorías se relacionan con las anteriores, por lo tanto, es importante tener en cuenta el siguiente cuadro.
1: Estratega No Realizada | 1 | Nada Superada | No se avanzó en la realización de la estrategia para la debilidad
| 2 | Poco Superada | Se avanzó mínimamente en la realización de la estrategia para la debilidad
2: Estrategia Parcialmente Realizada | 3 | Medianamente Superada | Se realizaron algunos elementos de la estrategia para la debilidad
| 4 | Mayoritariamente Superada | La estrategia se realizó casi en su totalidad
3: Estrategia Realizada | 5 | Completamente superada | Se realizó absolutamente la estrategia
3. Observaciones: se solicita completar con detalles de las actividades, fechas, resultados, así como también comentarios u obstáculos que tuvieron que enfrentar y evidencias con las que cuenta. En este apartado se puede señalar lo que considere más relevante del proceso.
Considerando que existen debilidades cuya superación depende de mas de una Vicerrectoría, esta Dirección concretará la consulta a cada una de ellas, sin embargo, se ha definido una Unidad como responsable principal y una Unidad como corresponsable.

## Tablas (hidden)
Estado Actual de Superación de la Estrategía
1 | Estrategia No Realizada
2 | Estrategia en Proceso de Realización
3 | Estrategia Realizada
Nivel de Superación de la Estrategía
1: Estratega No Realizada | 1 | Nada Superada
| 2 | Poco Superada
2: Estrategia Parcialmente Realizada | 3 | Medianamente Superada
| 4 | Mayoritariamente Superada
3: Estrategia Realizada | 5 | Completamente superada

## Debilidades VIME
DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN
DEBILIDADES VICERRECTORÍA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL
INFORMACIÓN A COMPLETAR POR VICERRECTORÍA ACADÉMICA
N° | AREA | Debilidad | Tipo de Debilidad | Objetivo | Estrategias | Unidad Responsable | Responsable Principal | Corresponsable | Estado Actual de superación de la Estrategia | Nivel de Superación de la Estrategia | Observaciones (Comentarios, descripción de la actividad, fecha de realización, resultados, obstáculos, evidencias, etc.) | Observaciones DDIC (evidencia/acciones en vault)
1 | 10.3. ÁREA INVESTIGACIÓN | 2. El profuso trabajo de investigación realizado por la Universidad no ha traído consigo al mismo nivel, una suficiente divulgación científica realizada al interior de ésta y en su entorno | Interna | 2.1 Incrementar la presencia de la Universidad en el medio en materia de investigación científica | 2.1.1 Diversificar los canales de divulgación científica | Prorrectoría, Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación y Vinculación con el Medio | Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación | Vinculación con el Medio |  |  |  | [[Criterio 12]] (Resultados e impacto de la VcM) y [[Criterio 14]]. El Medio Término 2024 destaca ~950 publicaciones/año y la reputación histórica de VcM, pero remarca la necesidad de medir impacto. ACCIÓN EN VAULT (Tareas [[Criterio 11]]/[[Criterio 12]]): construir base de datos de ICCs para levantar indicadores de internacionalización y uso de convenios (VIME/VRIIC). Insumo para diversificar canales de divulgación científica de pregrado, postgrado y hacia la sociedad civil.
[5 empty] | 2.1.2 Potenciar acciones de divulgación científica de pregrado y postgrado |  | Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación | Vinculación con el Medio
[5 empty] | 2.1.3 Generar instancias de divulgación científica dirigidas a la sociedad civil |  | Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación | Vinculación con el Medio
2 | 10.3. ÁREA INVESTIGACIÓN | 3. A pesar de que hay una amplia variedad de instrumentos internos de fomento a la productividad científica, no existe uno que aborde la Publicación de Capítulos de Libros y Libros. CNA: Comentario Debilidad 3 La Institución reconoce que no hay un incentivo para la publicación de resultados de investigación en libros y capítulos de libros, aspecto que incorpora en el Plan de Mejoramiento para los próximos años. | Interna - CNA | 3.1 Disponer de un programa interno de fomento a la publicación de capítulos de libro y Libros | 3.1.1 Crear un programa interno de fomento a la publicación de capítulos de libros y Libros | Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación | Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación | Vinculación con el Medio |  |  |  | [[Criterio 14]] (Resultados de la investigación, creación e innovación). El Medio Término 2024 ubica los indicadores de publicaciones en el promedio de universidades de excelencia pero pide desagregarlos por facultad. ACCIÓN EN VAULT (Tareas [[Criterio 13]]): revisar políticas e instrumentos de investigación (concursos DICYT, Formulario 26). Un programa interno de fomento a libros y capítulos de libro complementaría los instrumentos existentes, centrados en artículos indexados.
3 | 10.3. ÁREA INVESTIGACIÓN | 4. Si bien existe una considerable cantidad de convenios de cooperación internacionales, existe una insuficiente difusión de éstos dentro de la comunidad universitaria | Interna | 4.1 Profundizar el conocimiento de los convenios de cooperación científica en estudiantes y académicos de la Universidad | 4.1.1 Aumentar la cobertura de la entrega de información de los convenios hacia sus beneficiarios objetivos | Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación | Vicerrectoría de Vinculación con el Medio | _ |  |  |  | [[Criterio 11]] (internacionalización). ACCIÓN EN VAULT (Tareas [[Criterio 11]]/[[Criterio 12]]): confeccionar base de datos de ICCs (Instrumentos/Convenios de Cooperación) para levantar indicadores de internacionalización y reportar uso de convenios (VIME con VRIIC). Evidencia directa para aumentar la cobertura y diversificar los canales de difusión de los convenios hacia sus beneficiarios.
[5 empty] | 4.1.2 Diversificar los canales de divulgación de los convenios de forma oportuna y pertinente |  | Vicerrectoría de Vinculación con el Medio | _
4 | 10.4. DOCENCIA DE POSTGRADO | 1. Si bien existen iniciativas permanentes de seguimiento de graduados/as en cada Programa la Universidad no ha consolidado un mecanismo institucional mas efectivo para ello | Interna | 1.1 Consolidar un mecanismo institucional de seguimiento de graduados efectivo y permanente | 1.1.1 Realizar una sistematización de las prácticas y datos actuales de seguimiento de graduados en todos los programas de postgrado | Vicerrectoría de Postgrado | Vicerrectoría de Vinculación con el Medio | Vicerrectoría de Postgrado |  |  |  | [[Criterio 12]] (Resultados e impacto de la VcM / egresados). ACCIÓN EN VAULT (Tareas [[Criterio 12]]): verificar si la red de egresados retroalimenta a carreras/programas y si existen acciones con empleadores (VIME). El Medio Término 2024 recomienda mejorar los datos desagregados de postgrado (postulantes, becas ANID, productividad de egresados). Base para el mecanismo institucional de seguimiento de graduados y su plataforma.
[5 empty] | 1.1.2 Coordinar y articular seguimiento de graduados con la unidad de egresados de la VIME | Vicerrectoría de Vinculación con el Medio | Vicerrectoría de Vinculación con el Medio | Vicerrectoría de Postgrado
[5 empty] | 1.1.3 Crear e implementar Plataforma para el seguimiento efectivo de los graduados de postgrado |  | Vicerrectoría de Vinculación con el Medio | Vicerrectoría de Postgrado
5 | 10.5 VINCULACIÓN CON EL MEDIO | 1. No se han fortalecido suficientemente mecanismos que aseguren un financiamiento permanente para instrumentos de vinculación con más de cinco años de trayectoria, lo que dificulta la proyección de largo plazo de la vinculación con impactos demostrados en el entorno | Interna | 1.1. Crear mecanismo de financiamiento interno para proyectos con más de cinco años de desarrollo | 1.1.1 Realizar un levantamiento de los proyectos de más de 4 años, que requieren financiamiento | Vicerrectoría de Vinculación con el Medio | Vicerrectoría de Vinculación con el Medio | _ |  |  |  | [[Criterio 11]] (Política y gestión de la VcM). El Medio Término 2024 valora la política y el modelo de VcM en aplicación, con estructura centralizada de gestión; el desafío es sostener financiamiento e impacto. ACCIÓN EN VAULT (Tareas [[Criterio 11]]): definir política VIME por nivel y acciones con el medio; incluir Educación Continua (aspecto consultado en acreditaciones institucionales). Base para el mecanismo de financiamiento interno de proyectos de larga data.
[5 empty] | 1.1.2 Establecer criterios para la asignación de recursos |  | Vicerrectoría de Vinculación con el Medio
[5 empty] | 1.1.3 Asignar financiamiento de acuerdo al cumplimiento de los criterios institucionales | Prorrectoría | Prorrectoría | Vicerrectoría de Vinculación con el Medio
6 | 10.5 VINCULACIÓN CON EL MEDIO | 2. Incipiente reconocimiento en la evaluación y calificación del desempeño académico de las acciones de vinculación con el medio, lo que no permite asegurar altos niveles de dedicación a tareas de vinculación | Interna | 2.1 Consolidar el reconocimiento y validación de las actividades VIME a nivel institucional | 2.1.1 Actualizar la normativa de los convenios de desempeño | Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría de Vinculación con el Medio | Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría de Vinculación con el Medio |  |  |  | [[Criterio 6]] (convenios de desempeño) y [[Criterio 11]] (VcM). El Medio Término 2024 resalta que el mayor desafío de VcM es instalar el sistema de evaluación de impacto y advierte que crear un vicedecano de VcM podría burocratizar la función. ACCIONES EN VAULT (Tareas [[Criterio 11]]): definir política VIME por nivel académico (pregrado, pedagogías, postgrado, investigación) y acciones con el medio (VIME); incluir Educación Continua. Coincide con las estrategias de actualizar convenios y crear un mecanismo de reconocimiento.
[5 empty] | 2.1.2 Actualizar los convenios de desempeño en las unidades académicas |  | Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría de Vinculación con el Medio
[5 empty] | 2.1.3 Generar un mecanismo de reconocimiento para la actividades de vinculación con el medio |  | Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría de Vinculación con el Medio
7 | 10.5 VINCULACIÓN CON EL MEDIO | 3. Incipiente sistema de monitoreo de indicadores de evaluación de impacto de las acciones de vinculación con el medio tanto para la Universidad como para el medio externo que no facilita la retroalimentación de los procesos asociados al quehacer institucional. CNA: Comentario Debilidad 3 La Vicerrectoría en el año 2019 crea la Unidad de Estudios e Instrumentos, para el desarrollo de sistemas y estudios de evaluación de impacto de las actividades de vinculación. Se definieron 14 indicadores para evaluación, lo anterior si bien demuestra un avance en instancias de medición de las actividades, esta tarea requiere mayor profundización y desarrollo. | Interna - CNA | 3.1 Crear instrumentos que permitan evaluar el impacto social de las actividades de vinculación con el medio | 3.1.1 Diseñar los instrumentos de impacto social de las actividades de vinculación con el medio | Vicerrectoría de Vinculación con el Medio | Vicerrectoría de Vinculación con el Medio | _ |  |  |  | [[Criterio 12]] (Resultados e impacto de la VcM). El Medio Término 2024 identifica como el desafío mayor de VcM instalar un sistema de evaluación de impacto (hoy se evalúan insumos y procesos, no impacto) y advierte no burocratizar la función. Recomendación de pares: definir indicadores y metodología de impacto empezando por los programas de mayor data y cobertura. Coincide con las estrategias de diseñar, pilotear, aplicar y reportar instrumentos de impacto social.
[5 empty] | 3.1.2 Realizar el pilotaje de los instrumentos |  | Vicerrectoría de Vinculación con el Medio | _
[5 empty] | 3.1.3 Aplicar y medir los instrumentos |  | Vicerrectoría de Vinculación con el Medio | _
[5 empty] | 3.1.4 Generar reportes semestrales de los impactos obtenidos |  | Vicerrectoría de Vinculación con el Medio | _
8 | 10.5 VINCULACIÓN CON EL MEDIO | 4. La Universidad presenta iniciativas de internacionalización que requieren ser fortalecidas para aumentar el intercambio y consolidar las redes internacionales | Interna | 4.1 Aumentar las iniciativas de internacionalización, fortaleciendo las actuales y privilegiando el intercambio con países de buen nivel de desarrollo académico | 4.1.1 Mejorar mecanismos de difusión de postgrado | Prorrectoría, Vicerrectoría de Postgrado y Vicerrectoría de Vinculación con el Medio | Vicerrectoría de Vinculación con el Medio | Vicerrectoría de Postgrado/Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación |  |  |  | [[Criterio 11]] (internacionalización) y [[Criterio 12]]. ACCIÓN EN VAULT (Tareas [[Criterio 11]]): base de datos de ICCs para indicadores de internacionalización y uso de convenios (VIME/VRIIC). El Medio Término 2024 recoge el mayor posicionamiento internacional como aspiración del PEI. Base para fortalecer el intercambio, la conformación de cuerpos académicos internacionales y la doble titulación.
[5 empty] | 4.1.2 Creación de instancias y mecanismos que permitan la conformación de cuerpos académicos internacionales |  | Vicerrectoría de Vinculación con el Medio | Vicerrectoría de Postgrado/Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación
[5 empty] | 4.1.3 Generar convenios para la doble titulación con universidades europeas |  | Vicerrectoría de Vinculación con el Medio | Vicerrectoría de Postgrado/Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación
[5 empty] | 4.1.4 Avanzar a un sistema de gestión de indicadores de internacionalización | Decanatos | Vicerrectoría de Vinculación con el Medio | Vicerrectoría de Postgrado/Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación