## Instrucciones
DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL
DEBILIDADES VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Considerando que esta consulta interna tiene como objetivo detectar de manera temprana las brechas institucionales, en este primer seguimiento al Plan, se solicita señalar el nivel de avance de cada Estrategia conducente a la superación de la debilidad y no a la debilidad en sí misma. De esta forma se podrá realizar un análisis más exhaustivo.
Se agradece llenar la hoja excel "Debilidades VRA" de acuerdo a las siguientes instrucciones:
1. Estado Actual de superación de la Estrategia: Para cada estrategia, se solicita identificar la categoría que mejor representa el estado en que se encuentra. Las opciones son las siguientes:
1: Estrategia No Realizada | Corresponde a una estrategia de la debilidad que se mantiene. No se ha realizado ninguna o casi ninguna de las actividades que se propusieron en el Plan de Mejora.
2: Estrategia en Proceso de Realización | Corresponde a una estrategia de la debilidad que, si bien todavía quedan elementos por mejorar, se lograron realizar algunas de las actividades propuestas en el Plan de Mejora.
3: Estrategia Realizada | Corresponde a una estrategia de la debilidad que ya no se presenta. Se lograron realizar todas o la mayoría de las actividades propuestas en el Plan de Mejora.
2. Nivel de Superación de la Estrategia: El número que identifique el nivel de avance. Estas categorías se relacionan con las anteriores, por lo tanto, es importante tener en cuenta el siguiente cuadro.
1: Estrategia No Realizada | 1 | Nada Superada | No se avanzó en la realización de la estrategia para la debilidad
| 2 | Poco Superada | Se avanzó mínimamente en la realización de la estrategia para la debilidad
2: Estrategia Parcialmente Realizada | 3 | Medianamente Superada | Se realizaron algunos elementos de la estrategia para la debilidad
| 4 | Mayoritariamente Superada | La estrategia se realizó casi en su totalidad
3: Estrategia Realizada | 5 | Completamente superada | Se realizó absolutamente la estrategia
3. Observaciones: se solicita completar con detalles de las actividades, fechas, resultados, así como también comentarios u obstáculos que tuvieron que enfrentar y evidencias con las que cuenta. En este apartado se puede señalar lo que considere más relevante del proceso.
Considerando que existen debilidades cuya superación depende de mas de una Vicerrectoría, esta Dirección concretará la consulta a cada una de ellas, sin embargo, se ha definido una Unidad como responsable principal y una Unidad como co-responsable.

## Tablas (hidden)
Estado Actual de Superación de la Estrategía
1 | Estrategia No Realizada
2 | Estrategia en Proceso de Realización
3 | Estrategia Realizada
Nivel de Superación de la Estrategía
1: Estratega No Realizada | 1 | Nada Superada
| 2 | Poco Superada
2: Estrategia Parcialmente Realizada | 3 | Medianamente Superada
| 4 | Mayoritariamente Superada
3: Estrategia Realizada | 5 | Completamente superada

## Debilidades VRA
DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN
DEBILIDADES VICERRECTORÍA ACADÉMICA DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL
INFORMACIÓN A COMPLETAR POR VICERRECTORÍA ACADÉMICA
N° | AREA | Debilidad | Tipo de Debilidad | Objetivo | Estrategias | Unidad Responsable | Responsable Principal | Co-Responsable | Estado Actual de superación de la Estrategia | Nivel de Superación de la Estrategia | Observaciones (Comentarios, descripción de la actividad, fecha de realización, resultados, obstáculos, evidencias, etc.) | Observaciones DDIC (evidencia/acciones en vault)
1 | 10.1. AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | 1. Existe una percepción de baja participación desde las unidades académicas en la toma de decisiones del gobierno central. CNA: Comentrio a Debilidad 1: Algunas unidades académicas perciben baja participación en la toma de decisiones de gobierno, para lo cual la Institución ha desarrollado una batería de acciones para su solución. | Interna - CNA | 1.1. Aumentar el reconocimiento de las buenas prácticas/acuerdos logrados en el proceso de toma de decisiones de las distintas instancias colegiadas. | 1.1.1 Implementar Plan de Difusión de las buenas prácticas/ acuerdos asociados al proceso de toma de decisiones | Rectoría Prorrectoría Dirección de Desarrollo Institucional | Rectoría/Prorrectoria | Vicerrectoría Académica |  |  |  | [[Criterio 5]] (Gobierno y estructura). El Informe de Medio Término 2024 confirma la debilidad: detecta falta de flujo oportuno de información clave hacia la Junta Directiva y el Consejo Académico, y advierte el riesgo de centralización de la gestión que distancia a las unidades del gobierno central. ACCIONES EN VAULT (Tareas [[Criterio 5]]): revisar estructura orgánica 2019–2026 y el relato de cambios (PRORRECTORIA); normativa y funcionamiento del Consejo Superior/Consejo Universitario y del Consejo Institucional de la Calidad (DFL29 art. 64-65). Instrumento existente: Sistema de Control de Gestión 2030 (BRECHAS Vicerrectorías).
|  |  |  | 1.2. Fortalecer la comunicación entre gobierno central y las unidades académicas | 1.2.1 Aumentar la usabilidad del actual Sistema de Control de Gestión 2030 que permite un control de gestión más efectivo
1.2.2 Generar nuevas instancias de diálogo y coordinación entre autoridades del Gobierno Central y las unidades académicas
2 | 10.1. AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | 3. La participación de académicos y docentes en procesos de gestión académica (planificación estratégica, aseguramiento de la calidad) no se encuentra valorada en los respectivos convenios de desempeño, por lo que se producen sobrecargas laborales o superposición de tareas | Interna | 3.1 Lograr que la participación de académicos y docentes en los distintos procesos de gestión sea reconocida y valorada en los Convenios de Desempeño evitando sobrecargas | 3.1.1. Incorporar dentro de los convenios de desempeño el tiempo dedicado a labores de gestión por los académicos. | Prorrectoría y Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría Académica | Prorrectoría/Dirección de Desarrollo Institucional/Dirección de Aseguramiento de la Calidad y Acreditación |  |  |  | [[Criterio 6]] (Gestión y desarrollo de personas) y [[Criterio 3]]. El Medio Término 2024 constata que los Convenios de Desempeño Académico integran docencia, investigación, gestión y VcM, pero la carga de gestión aún no se reconoce formalmente. ACCIONES EN VAULT (Tareas): definición de la carrera académica docente (VRA); ciclo completo de evaluación y calificación académica — Resolución N°2196/2019 (VRA); normativa del cuerpo académico. La estrategia de plataforma de convenios tiene respaldo en el diagnóstico del vault.
[5 empty] | 3.1.2 Distribuir las horas dedicadas a docencia, investigación y gestión para los académicos que asumen cargos administrativos |  | Vicerrectoría Académica | Prorrectoría/Dirección de Desarrollo Institucional/Dirección de Aseguramiento de la Calidad y Acreditación
[5 empty] | 3.1.3 Crear Plataforma online para la sistematización de los Convenios de Desempeño | Prorrectoría, Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría Académica | Prorrectoría/Dirección de Desarrollo Institucional/Dirección de Aseguramiento de la Calidad y Acreditación
3 | 10.1. AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | CNA: Riesgo La Comisión considera un escenario de riesgo para la Universidad, el impacto financiero que provoca la brecha entre el tiempo de titulación teórico y el real de aquellos estudiantes en gratuidad, que genera un déficit de recursos que podría tener un impacto significativo y progresivo en la sustentabilidad. Si bien esto no constituye una debilidad, hace falta una definición estratégica que permita sortear o amortiguar los efectos nocivos de este riesgo. | CNA |  |  |  | Vicerrectoría de Finanzas y Logística | Vicerrectoría Académica |  |  |  | Riesgo financiero ligado a [[Criterio 2]] (titulación oportuna) y [[Criterio 8]] (recursos). El Medio Término 2024 lo respalda: titulación oportuna sin mejora respecto al proceso anterior y advertencia de 'gasto reprimido' que limita el desarrollo. ACCIONES/DATOS EN VAULT (Tareas [[Criterio 2]]): levantar graduación oportuna y total y retención 1er/3er año con la Unidad de Estudios y Datos; abordar estructuralmente retención/titulación (revivir seguimiento de notas parciales, revisar normativa de titulación de Ingeniería, cultura del paro); falta análisis comparado de indicadores. Definición estratégica pendiente entre VRIFYL (principal) y VRA.
4 | 10.2. DOCENCIA DE PREGRADO | 1. Respecto a la Evaluación de la Docencia, se tiene una insuficiente retroalimentación del estudiantado para la Actualización de los Procesos de Enseñanza de Pregrado, con foco en la Mejora Contínua | Interna | 1.1 Vincular los resultados de las encuestas en el aula con la actualización de los procesos de evaluación actuales de la enseñanza de Pregrado | 1.1.1 Evaluar el impacto de los resultados actuales de la encuesta en aula en los procesos de enseñanza | Prorrectoría, Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría Académica | _ |  |  |  | [[Criterio 1]] y [[Criterio 2]] (la ficha de Criterio 1 registra la brecha 'retroalimentación estudiantil insuficiente'). El Medio Término 2024 es contundente: los decanos asignan relevancia limitada a las encuestas de evaluación docente y no toman medidas ante resultados descendidos; los estudiantes confirman que académicos mal evaluados no cambian sus prácticas. ACCIONES EN VAULT (Tareas): Evaluación Docente de pregrado — Roxana Aranda ([[Criterio 3]]/[[Criterio 4]]); rediseño del Sistema de Evaluación de la Docencia (coincide con la estrategia 1.1.2). Foco prioritario para 2028.
[5 empty] | 1.1.2 Diseñar e implementar nueva propuesta al Sistema de Evaluación de la Docencia |  | Vicerrectoría Académica | _
5 | 10.2. DOCENCIA DE PREGRADO | 2. En relación a la Evaluación y Categorización de los profesores por hora de clases, se mantiene un insuficiente reconocimiento en la normativa actual. CNA: Comentario Debilidad 2: Dado el alto número de académicos con dedicación por horas, cercano al 72% de la planta total, se debe seguir avanzando en actualizar la evaluación y categorización de este plantel, lo que es reconocido por la Universidad y ha implementado medidas en su Plan de Mejoramiento Institucional que se espera expresen resultados que serán evaluados en un próximo ciclo. | Interna - CNA | 2.1 Reconocimiento a la trayectoria docente para los profesores por hora | 2.1.1 Establecer un mecanismo que releve la importancia del docente | Prorrectoría, Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría Académica | _ |  |  |  | [[Criterio 3]] (Cuerpo académico). El Medio Término 2024 ratifica el ~72% de académicos por hora como aspecto crítico pendiente. ACCIONES EN VAULT (Tareas 2026-05-30, [[Criterio 3]]): Profesores por Hora – Evaluación Docente (VRA); Evaluación Académica bajo Resoluciones N°5949/2009 y N°2196/2019 (precalificación departamental, calificación bienal, Comisión Superior). Tarea [[Criterio 6]]: verificar normativa de contratación, evaluación, promoción y destitución de profesores por hora. La estrategia de plataforma de evaluación tiene respaldo en el vault.
[5 empty] | 2.1.2 Crear una plataforma informática para la evaluación de los docentes |  | Vicerrectoría Académica | _
6 | 10.2. DOCENCIA DE PREGRADO | 3. Respecto a los indicadores de Progresión Académica, aun cuando existen considerables progresos, las iniciativas actuales son insuficientes para disminuir las brechas de Conocimiento de los nuevos estudiantes, durante el primer año. CNA: Complementar con Debilidad 3: En relación a algunos indicadores de progresión académica, la retención del primer año ha permanecido estable entre el 2015 y 2018 con una cierta tendencia al descenso. En 2019 la tasa fue de 78% aproximadamente. Las tasas de titulación oportuna no han presentado mejoras respecto al proceso anterior. | Interna - CNA | 3.1 Gestionar de forma temprana los riesgos de deserción de los estudiantes y contar con un adecuado seguimiento de los indicadores de progresión académica. | 3.1.1 Potencias los mecanismos actuales de apoyo a la nivelación académica | Prorrectoría Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría Académica | Decanatos |  |  |  | [[Criterio 2]]. El Medio Término 2024 sitúa la retención de 1er y 2° año 7–8 pp bajo el promedio de universidades de excelencia y valora el PAIEP (~MM$900 anuales). DATO ACTUAL DEL VAULT (Tarea [[Criterio 2]]): retención de 1er año USACH 79%, la menor del sistema en 2025, con dos fallas estructurales (no registro de notas parciales en SAI; impacto de movilizaciones). ACCIONES: diagnósticos de 1er año y USACH Inicia, END, seguimiento de trayectoria (ENCE/CRUCH), potenciar nivelación y PAIEP; medir impacto con método pair-designed e integrarlo a ISO 9001. Coincide con las estrategias 3.1.1/3.1.2.
[5 empty] | 3.1.2 Impulsar nuevas iniciativas que ayuda a disminuir las brechas de los estudiantes |  | Vicerrectoría Académica | Decanatos
7 | 10.2. DOCENCIA DE PREGRADO | 4. Con respecto a los Servicios de Apoyo Administrativos-Docentes, los procesos informáticos actuales resultan insuficientes para responder a las nuevas demandas del estudiantado | Interna | 4.1 Lograr digitalizar la totalidad de los trámites administrativos del estudiantado, mejorando el servicio entregado | 4.1.1 Modernizar el servicio administrativo entregado a los estudiantes | Prorrectoría, Vicerrectoría Académica | Prorrectoría | Vicerrectoría Académica |  |  |  | [[Criterio 8]] (Gestión de recursos / sistemas de información). El Medio Término 2024 marca con 'máxima urgencia' la debilidad en sistemas de información (obsoletos y desarticulados; 5 de 12 en operación) y el tránsito hacia 'universidad digital'. ACCIONES EN VAULT (Tareas [[Criterio 8]]): fortalecimiento/modificación de UVirtual–Moodle (VRA, Edison Caprile); proyecto de virtualización (PRORRECTORIA, M. Rosinelli). Coincide con la estrategia 4.1.1.
8 | 10.2. DOCENCIA DE PREGRADO | CNA 5. Nueva Debilidad CNA: Se evidencia un avance en la articulación de los programas de postgrado y carreras de pregrado, encontrándose en la actualidad 14 carreras articuladas, en su mayoría en las áreas de ciencia e ingeniería. Se aprecia un esfuerzo en el ámbito de orientaciones sobre articulación y flexibilidad curricular, sin embargo, aún requiere profundizarse para observar los reales impactos en la formación. | CNA | Por Definir | Por Definir | Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría de Postgrado | Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría de Postgrado |  |  |  | [[Criterio 1]] y [[Criterio 10]]. La ficha de [[Criterio 1]] y el Medio Término 2024 confirman que la articulación/flexibilidad pre-postgrado 'aún requiere profundizarse'. ACCIONES EN VAULT (Tareas): listar carreras articuladas y aplicar la dimensión de articulación del instrumento del proyecto USA23992 (VRA, 2026-06-22); programas articulados Pre y Postgrado (VIPO, [[Criterio 1]]). Estrategia 'Por Definir': el vault ya aporta el insumo para formularla.
9 | 10.3. ÁREA INVESTIGACIÓN | 1. Si bien se ha avanzado en materia de infraestructura de Investigación en el último periodo, aún existe una insuficiente información de las necesidades de infraestructura de algunas áreas de investigación de las Unidades Académicas CNA: Comentario Debilidad 1 La Universidad cuenta con una infraestructura adecuada a las necesidades de su proyecto académico, procurando con ello contribuir de manera significativa al desarrollo de una educación de excelencia y con un desafío permanente por generar espacios de calidad para áreas prioritarias como la Docencia, Investigación e Innovación. Sin embargo, siguen existiendo brechas entre las distintas unidades académicas, donde la Universidad reconoce cierta heterogeneidad en la calidad y disponibilidad de la infraestructura y equipamiento. Comentario DAC: Consideración: Se definió un Plan de Infraestructura 2014–2019, que define los objetivos y acciones estratégicas que han orientado un crecimiento sostenible y coherente respecto a la modernización de la Universidad, incluyendo una importante inversión de MM$ 85.230 aproximadamente en la construcción de edificios durante el período. Se releva particularmente la ejecución de dos grandes obras en la Facultad de Administración y Economía y en la Facultad de Ingeniería. | Interna - CNA | 1.1 Mantener actualizada la información de las necesidades de infraestructura de las áreas de investigación de las unidades académicas | 1.1.1 Realizar un levantamiento de las necesidades de mantenimiento de infraestructura en las distintas unidades académicas | Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación | Prorrectoría | Vicerrectoria Académica y Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación |  |  |  | [[Criterio 13]] y [[Criterio 8]]. El Medio Término 2024 identifica la infraestructura como debilidad transversal 'agravada' y señala que los nudos críticos en investigación son la infraestructura y los tiempos de adquisición de equipamiento. ACCIÓN EN VAULT (Tareas [[Criterio 13]]): la resolución de acreditación menciona explícitamente la desigualdad en infraestructura y equipamiento, atacable designando un Centro de Equipamiento (VRIIC). Coincide con las estrategias de levantamiento y sistema de registro de equipamiento.
[5 empty] | 1.1.2 Construir un sistema informático que permita el registro actualizado y la gestión del equipamiento de los laboratorios de todas las unidades y las áreas |  | Prorrectoría | Vicerrectoria Académica y Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación
10 | 10.3. ÁREA INVESTIGACIÓN | CNA 7. En general los estudiantes realizan investigación durante la ejecución de sus tesis o seminarios de títulos. Nos obstante, es necesario seguir avanzando en la flexibilización de las mallas para seguir aumentando la vinculación entre la docencia de pregrado y la investigación científica. | CNA | Por Definir | Por Definir | Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación | Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación |  |  |  | [[Criterio 4]] (Investigación e innovación docente) y [[Criterio 1]]. La ficha de [[Criterio 1]] registra las iniciativas Lions Up y Despega USACH para vincular investigación con docencia de pregrado. ACCIONES EN VAULT (Tareas [[Criterio 4]]): PID (Proyectos de Innovación Docente) e incorporación de una línea de investigación en educación en las bases PID 2027; Docencia Activa; registro de investigación en docencia (OFEM, SISES, FAHU). Insumo para definir la estrategia (hoy 'Por Definir').
11 | 10.4. DOCENCIA DE POSTGRADO | 2. La Universidad cuenta con un Sistema de Evaluación Docente Institucional, por el cual se rige el Postgrado; al respecto se observan deficiencias en la evaluación específica del Proceso Formativo de Postgrado. CNA: Comentario Debilidad 2: La Universidad posee criterios y lineamientos para contar con un cuerpo académico suficiente y calificado, sin embargo debe cautelar que estos lineamientos institucionales se traspasen en forma equivalente a sus programas de postgrado. | Interna - CNA | 2.1 Diseñar y validar un instrumento institucional para la evaluación de la docencia de postgrado | 2.1.1 Establecer mecanismos estandarizados de evaluación docente en los programas de postgrado | Vicerrectoría de Postgrado | Vicerrectoría de Postgrado | Vicerrectoría Académica |  |  |  | [[Criterio 10]] y [[Criterio 3]]. ACCIÓN EN VAULT (Tarea 2026-06-30, [[Criterio 3]]): averiguar cómo se realiza el proceso de evaluación docente en VIPO (gestión de Roberto con Héctor Chávez) — evidencia directa para las estrategias 2.1.x. Nota: en la planilla VIPO esta debilidad ya figura como estrategia realizada (evaluación exclusiva de postgrado desarrollada con el DEI, piloto 2025-1). Responsable principal VIPO, co-responsable VRA.
[5 empty] | 2.1.2 Definir una metodología estructurada para la evaluación de docencia de postgrado reiterando las diferentes características de los programas profesionalizantes y académicos |  | Vicerrectoría de Postgrado | Vicerrectoría Académica
[5 empty] | 2.1.3 Crear Plataforma online para la evaluación |  | Vicerrectoría de Postgrado | Vicerrectoría Académica
12 | 10.5 VINCULACIÓN CON EL MEDIO | 2. Incipiente reconocimiento en la evaluación y calificación del desempeño académico de las acciones de vinculación con el medio, lo que no permite asegurar altos niveles de dedicación a tareas de vinculación | Interna | 2.1 Consolidar el reconocimiento y validación de las actividades VIME a nivel institucional | 2.1.1 Actualizar la normativa de los convenios de desempeño | Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría de Vinculación con el Medio | Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría de Vinculación con el Medio |  |  |  | [[Criterio 6]] (convenios de desempeño) y [[Criterio 11]] (VcM). El Medio Término 2024 resalta que el mayor desafío de VcM es instalar el sistema de evaluación de impacto y advierte que crear un vicedecano de VcM podría burocratizar la función. ACCIONES EN VAULT (Tareas [[Criterio 11]]): definir política VIME por nivel académico (pregrado, pedagogías, postgrado, investigación) y acciones con el medio (VIME); incluir Educación Continua. Coincide con las estrategias de actualizar convenios y crear un mecanismo de reconocimiento.
[5 empty] | 2.1.2 Actualizar los convenios de desempeño en las unidades académicas |  | Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría de Vinculación con el Medio
[5 empty] | 2.1.3 Generar un mecanismo de reconocimiento para la actividades de vinculación con el medio |  | Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría de Vinculación con el Medio